嵌入式小车项目详细Todo清单

本清单基于项目需求拆解，覆盖从准备到交付的全流程任务，适配大一智能小车项目的开发节奏，默认项目周期为 4 周。

## 🔴 阶段 1：项目启动与准备阶段（第 1 周，截止 5.4）

| 任务 ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 搭建嵌入式开发环境：安装 STM32CubeMX、STM32CubeIDE/MDK，配置 ST-Link 下载器驱动 | 可正常创建 STM32 工程，完成程序下载与调试 | 无 | 🔴 最高 | ⬜ 待开始 |
| 1.2 | 核心部件选型与参数确认：完成下位机主控、编码电机、电池、灰度传感器、IMU、OLED、急停按钮的选型，确认所有部件的接口、电压、通信协议 | 输出《部件选型清单》，所有部件参数确认无误；同步部件安装尺寸给建模组，支撑结构设计 | 无 | 🔴 最高 | ⬜ 待开始 |
| 1.3 | 跨组接口预对接：与 ROS 组确认串口通信基础参数（波特率、数据位等），与 AI 组确认上位机硬件对接需求，与建模组确认硬件安装孔位要求 | 输出《跨组对接纪要》，明确各组对接点与时间节点 | 无 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 1.4 | 部件采购与来料检验：完成所有部件采购，到货后逐个单独测试部件功能，排查坏件 | 所有部件到货，逐个完成功能测试，记录测试结果，无损坏部件 | 1.2 选型完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |

## 🟠 阶段 2：硬件开发与组装阶段（第 1-2 周，截止 5.11）

| 任务 ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 电源与保护电路设计：设计电源降压回路，为不同部件提供适配电压；添加反接保护、过流保护、保险丝，确保硬件安全不烧板 | 输出《电源设计图》，保护电路参数确认，满足安全要求 | 1.2 选型完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 2.2 | 硬件原理图设计：绘制整体硬件原理图，完成主控引脚分配，确认电机、传感器、通信接口的引脚无冲突 | 输出原理图文件，同步《引脚分配表》 | 2.1 电源设计完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 2.3 | 硬件板设计：完成 PCB Layout（或万能板接线规划），动力线与信号线分离布线，避免干扰，满足无杜邦线的要求 | 输出 PCB 设计文件，完成布线规则检查，无干扰风险 | 2.2 原理图完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 2.4 | 硬件焊接与线束制作：焊接所有元器件到硬件板，使用端子压接 / 焊接制作线束，禁止使用杜邦线，确保接插件牢固 | 硬件板焊接完成，无虚焊、短路；线束整齐牢固，无松动 | PCB 打样 / 万能板到位、1.4 部件到货 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 2.5 | 硬件初步上电测试：空载上电，测试各路电源输出是否正常，排查短路风险 | 上电无冒烟、无异常发热，各路电源输出误差 < 5% | 2.4 焊接完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 2.6 | 硬件与结构适配安装：将硬件板、电池、电机等部件安装到建模组完成的底盘上，确认孔位匹配，无安装干涉 | 所有硬件可牢固安装到结构上，无干涉，螺丝固定可靠 | 2.5 硬件测试完成、建模组结构交付 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |

## 🟡 阶段 3：软件开发与功能实现阶段（第 2-3 周，截止 5.18）

| 任务 ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 工程初始化：使用 CubeMX 完成外设初始化（定时器、ADC、串口、I2C、GPIO 等），生成基础工程代码 | 基础工程可正常编译，外设初始化配置完成 | 2.2 引脚分配完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 3.2 | 底层驱动开发：逐个完成各模块的底层驱动 |  |  |  |  |

电机驱动：PWM 输出、正反转控制

编码器驱动：脉冲计数、转速 / 里程计算

灰度传感器驱动：多通道 ADC 采集

IMU 驱动：加速度、角速度数据读取

OLED 驱动：I2C 通信、状态显示

串口驱动：中断接收、DMA 发送

急停驱动：GPIO 输入、中断检测

电量检测：ADC 采集电池电压 | 所有驱动可正常工作，编码器转速误差 < 5%，传感器数据读取正常 | 3.1 工程初始化完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 3.3 | 灰度传感器校准：在实际运行场地，校准灰度传感器的黑线 / 白线阈值，为巡线功能做准备 | 可准确区分黑线与白线，输出校准后的阈值参数 | 3.2 灰度传感器驱动完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 3.4 | 串口通信协议开发：定义串口通信帧格式（帧头、长度、校验、帧尾），明确 ROS 指令与传感器数据的消息格式，编写打包 / 解析函数 | 输出《串口通信协议文档》，代码可正确打包解析数据，校验错误可识别 | 3.2 串口驱动完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 3.5 | 电机速度闭环控制：实现 PID 速度闭环算法，整定 PID 参数，让电机可稳定跟踪目标速度 | 电机速度响应快，无明显超调，稳态误差 < 2% | 3.2 电机 / 编码器驱动完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 3.6 | 基础安全功能实现：

急停功能：按下急停后 10ms 内停止所有电机，锁死动力

低电量保护：电量低于阈值时自动停车并报警 | 任意状态下急停可触发，低电量可正确检测并保护 | 3.2 急停 / 电量驱动完成 | 🔴 最高 | ⬜ 待开始 |
| 3.7 | 状态显示功能：OLED 实时显示小车当前速度、剩余电量、运行模式、通信状态 | 状态信息实时更新，显示清晰准确 | 3.2OLED 驱动完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 3.8 | ROS 对接功能开发：

接收 ROS 下发的运动控制指令，解析后控制电机

将底层传感器数据（编码器、IMU、灰度、电量）打包上传给 ROS | 可正确接收 ROS 指令，传感器数据可稳定上传，通信丢包率 < 0.1% | 3.4 通信协议、3.5PID 完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 3.9 | 异常处理与看门狗：添加独立看门狗防止程序跑飞；实现通信超时保护，串口超时 1s 后自动停车 | 程序异常可自动复位，通信超时后小车自动停车，无失控风险 | 所有基础功能完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |

## 🟢 阶段 4：联调与系统测试阶段（第 3 周，截止 5.21）

| 任务 ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 单模块功能调试：逐个测试所有驱动与基础功能，确认每个模块独立工作正常 | 所有模块单独测试通过，无功能异常 | 3.9 软件开发完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 4.2 | 嵌入式 - ROS 组联调： |  |  |  |  |

对接串口通信，测试 ROS 键盘控制小车的前进 / 后退 / 转向 / 停车

测试传感器数据上传，确认 ROS 可正常接收数据，TF 树无断链 | 键盘控制可稳定驱动小车，传感器数据连续无丢失，与 ROS 接口对接稳定 | 3.8ROS 对接完成、ROS 组节点开发完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 4.3 | 硬件 - 结构联调：测试小车运动过程中，硬件部件是否松动，振动工况下接插件是否松脱 | 小车连续运动后，硬件无松动，接插件无松脱，结构稳定 | 2.6 硬件安装完成、4.2 基础运动联调完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 4.4 | 三方联调（嵌入式 + ROS+AI）：对接 AI 组的识别结果，测试自主巡线、避障功能，确认 AI 的决策可正确转化为小车的运动控制 | 自主巡线、避障功能正常，AI 识别结果可正确执行，无延迟 | 4.2ROS 联调完成、AI 组模型交付 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 4.5 | 连续稳定性测试：让小车连续运行 10 分钟，测试是否存在死机、通信中断、电机失控等问题 | 连续运行 10 分钟无异常，无死机、无失控，通信稳定 | 所有联调完成 | 🔴 高 | ⬜ 待开始 |
| 4.6 | 安全功能全量测试：全场景测试急停、低电量保护、通信超时保护，确保所有安全功能可靠 | 所有安全功能在任意场景下均可正常触发，无安全隐患 | 所有联调完成 | 🔴 最高 | ⬜ 待开始 |

## 🟣 阶段 5：交付与验收阶段（第 4 周，截止 5.25）

| 任务 ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖项 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 代码整理：整理底层驱动代码，添加清晰注释，规范目录结构，确保代码可编译可维护 | 代码清晰，注释完整，可直接编译运行 | 所有开发测试完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 5.2 | 交付文档编写： |  |  |  |  |

底层驱动代码与通信协议文档

ROS 对接接口说明（串口参数、数据格式）

电源与线束设计图及接线说明

硬件测试报告 | 所有文档内容完整，符合项目交付要求 | 所有测试完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 5.3 | 交付物打包：将代码、文档、硬件设计文件整理打包，确保所有交付物齐全 | 所有要求的交付物整理完毕，可直接提交 | 5.2 文档完成 | 🟡 中 | ⬜ 待开始 |
| 5.4 | 验收演示：准备验收演示，验证所有验收要求：

底层驱动稳定，通信可靠

ROS 指令可闭环执行

振动工况下接插件无松脱

所有安全功能正常 | 所有验收项全部通过，演示顺利完成 | 所有测试完成 | 🔴 最高 | ⬜ 待开始 |

## 📋 验收要求对照

| 项目验收要求 | 对应任务 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 底层驱动运行稳定，通信链路可靠 | 4.5 稳定性测试、5.4 验收演示 | ⬜ |
| ROS 指令可闭环执行，信息交换正常 | 4.2ROS 联调、5.4 验收演示 | ⬜ |
| 振动工况下接插件无松脱 | 4.3 硬件结构联调、5.4 验收演示 | ⬜ |
| 硬件安全不烧板 | 2.1 保护电路、2.5 上电测试、4.6 安全测试 | ⬜ |
| 尽量不使用杜邦线 | 2.4 线束制作 | ⬜ |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)